## Slide 1
Richmond Rising
Comité colaborativo de partes interesadas (CSC)
7 de Agosto de 2024

## Slide 2
Líder de proyecto para City of Richmond​​
Líder de proyecto para Grid Alternatives​​
Líder de proyecto para Groundwork Richmond​​
Líder de proyecto para Rich City Rides​​
Líder de proyecto para Public Land​​
Líder de proyecto para UC Berkeley​​
Líder de proyecto para Urban Tilth​​
Pase de Lista

## Slide 3
Cada primer Miércoles de mes 6pm-8pm​​​
Asistencia en persona: Nevin Community Center, 598 Nevin Ave, Richmond, CA 94801​​
Asistencia virtual: https://ci-richmond-ca-us.zoom.us/webinar/register/wn_gx8xwknptcutbnefzdbv1w
​​
Asistencia Telefónica: (669) 900-6833, or (669) 444-9171 Webinar ID: 976 6319 9451​​
Todos los miembros del Comité y los miembros del público deben de cumplir los Acuerdos Comunitarios
Información de Reuniones

## Slide 4
Richmond Rising busca fortalecer la economía, mejorar la salud pública y el medio ambiente, particularmente en los vecindarios del Iron Triangle, Santa Fe y Coronado, lo hacemos con la conciencia de que ocupamos territorio no cedido de Huichin y Karkin Ohlone.​​
Reconocemos que el robo de tierras de los territorios indígenas y el desmantelamiento de la soberanía indígena se hicieron para avanzar en la colonización.​​
Reconocemos que el capitalismo y la supremacía blanca son ramas de la colonización que han persistido a lo largo de cientos de años de opresión, están vivas hoy y contribuyen a impedir que las personas negras, las personas indígenas y todas las demás personas de color prosperen.​​
Reconocemos además que la economía política y las instituciones sociales de este país se construyeron a partir del trabajo forzoso de las personas africanas en tierras robadas mediante secuestros violentos y sistemáticos en sus países de origen y esclavitud durante cientos de años.​​
Reconocimiento de Territorios Indigenas​​

## Slide 5
Reconocemos además la explotación de las comunidades de personas inmigrantes y refugiadas, ya que regularmente se utilizan formas modernas de mano de obra barata y desechable en tierras robadas.​​
Por lo tanto, reconocemos que hemos sido impactados y perjudicados por estas historias y experiencias impuestas a nuestros antepasados y comunidades. Elevamos aún más la lucha compartida entre personas negras, indígenas y personas de color.​​
También reconocemos que los pueblos indígenas continúan viviendo aquí, administrando la tierra y resistiendo el colonialismo.​​
Concluimos que nuestro reconocimiento de la Tierra es una declaración y un proceso activo y en evolución. Requiere que reconozcamos las injusticias históricas y nos invita a ser participantes activos en nuestra curación colectiva
Reconocimiento de Territorios Indigenas​​

## Slide 6
La ciudad de Richmond y seis organizaciones locales (conocidad en conuunto como “Richmond Rising” recibieron $35 millones para brindar beneficios de salud, econó y ambientales a los cecindarios de Iron Triangle, Santa Fe y Coronado.
Richmond Rising cuenta con el apoyo del Program de Comunidades Climaticás Transformadoras del consejo de Crecimiento Estratégico de California.
Richmond Rising

## Slide 7
Proporciona orientación sobre la implementación del Proyecto y nos hace responsables de alcanzar nuestros objetivos.​
Puede hace recomendaciones, brindar aportes y ayudar a los líderes de Proyecto en la implementación de las actividades del Proyecto.​
No tiene autoridad para tomar decisions finales.​
Todos los proyectos deben consider seriamente las recomendaciones proporcionadas por el Comité y la comunidad pública.​
Comité Colaborativo de Partes Interesadas

## Slide 8
Este es el espacio para que el público proporcione comentarios públicos sobre temas que no están incluidos en la agenda. ​
Comentario Público: Puntos que no están en la agenda

## Slide 9
Los miembros revisarán y arpobarán las actas de reunions anteriores.​
Revisar y probar actas de reuniones anteriores

## Slide 10
Cada socio compartirá las finanzas actualizadas y los gastos de subvención hasta la fecha para cada proyecto y esto se compartirá con el Comité y el público.
Informes de Estado del Proyecto​

## Slide 11
Trabajo completado desde la última reunión:
Reunión del CSC: programé, coordiné y actualmente facilité la reunión del CSC n.° 9, que incluye traducción, refrigerios y cuidado de niños.
  Facturas e informes: comencé a recopilar la factura y el informe de progreso n.° 6 de los meses de junio y julio. Envié correcciones a la factura bimensual y al informe de progreso n.° 5. Recibí y comencé a desembolsar el cheque n.° 4.
Gastos totales reportados a la fecha: : $ 191,643.09
Presupuesto restante: $502,032.57
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:​
Distribuir completamente el cheque n.° 4.
  Revisar y compartir comentarios sobre la factura y el informe de progreso n.° 6.
Grantee

## Slide 12
Trabajo completado desde la última reunión:
Comenzó la coordinación para la solicitud para el Programa Piloto de Reconexión de Comunidades del Departamento de Transporte de EE. UU., incluida la presentación de una solicitud de Carta de Apoyo de Caltrans.
Gastos totales reportados a la fecha: $8,121.28
Presupuesto restante: $ 5,173,051.87
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:​
Consultores de redacción de propuestas de Trust for Public Land totalmente integrados
Comienzan los controles continuos para preparar la solicitud, que vence el 30 de septiembre
Neighborhood Complete Streets

## Slide 13
Trabajo completado desde la última reunión:
Se han elaborado mapas base y PlaceWorks ha comenzado el análisis del sitio del área del proyecto.
  Recorrido por el sitio del proyecto
  Consultores: PlaceWorks (arquitecto paisajista) y CSW (ingeniero)
  Agencia: Ciudad de Richmond (TCC, Obras Públicas, Neighborhood Complete Streets)
  Socios: Groundwork Richmond y Servicio de Parques Nacionales
  Difusión y presentación: Evento We Run Richmond 5k con Rich City Rides y Groundwork Richmond
  Aproximadamente 15 personas pasaron por allí, 6 personas se registraron para recibir actualizaciones de Richmond Wellness Trail
  Investigación de fuentes de financiación adicionales en asociación con COR/Neighborhood Complete Streets
Gastos totales reportados a la fecha: $ 31,127.12
Presupuesto restante: $ 4,785,026.48
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:​
  Trabajos de planificación y diseño en curso
Richmond Wellness Trail

## Slide 14
Trabajo completado desde la última reunión:
Gastos totales reportados a la fecha: $ 99,128.48
Presupuesto restante: $ 2,361,923.51
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:​
Presentar el diseño del edificio a la junta de revisión de diseño.
eBike Lending Library

## Slide 15
Trabajo completado desde la última reunión:
Gastos totales reportados a la fecha: $ 150,415.11
Presupuesto restante: $ 6,816,280.80
Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:​
Resilient Homes

## Slide 16
  Trabajo completado desde la última reunión:
    Informar a los propietarios de viviendas sobre las ofertas de conservación de agua, centrándose en el área alrededor de Richmond Wellness Trail.
    Se instalaron dos sistemas de riego por goteo más, con aproximadamente 20 000 galones de ahorro de agua anual.
      Número total de sistemas instalados durante el período de la subvención: 12
  Gastos totales informados hasta la fecha: $146,325.22
  Presupuesto restante: $1,534,378.56
  Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
    Esperamos encontrar más propietarios interesados ​​en el reciclaje de aguas grises de lavandería a paisaje, específicamente.
    Continuamos la divulgación, las visitas al sitio y las instalaciones de sistemas de conservación de agua para los propietarios de viviendas de Richmond.
Basins of Relations

## Slide 17
  Trabajo completado desde la última reunión:
    Planté 32 árboles nuevos durante el mes de julio, 60 hasta la fecha
    Continué con el sondeo en los vecindarios de Santa Fe, Coronado y Iron Triangle
    Participé en la presentación de nuestro programa en la carrera de 5 km
    Caminata para la fase 2 del Wellness Trail
    Asistí a la reunión mensual de UFAC
  Gastos totales informados hasta la fecha: $80,072.72
  Presupuesto restante: $1,007,940.00
  Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
    Planté más árboles
    Continué con el sondeo
    Coordiné el evento del Día del Arbor
Bosque del Barrio

## Slide 18
Trabajo completado desde la última reunión:
  Los documentos de diseño y construcción están completos en un 90 % y el proyecto se presentará a la Junta de Revisión de Diseño el 14 de agosto para su aceptación final.
  Se determinaron los detalles de los servicios públicos y de la conexión y se coordinaron con el proyecto adyacente de la biblioteca de préstamo de bicicletas eléctricas.
  Se discutió, calculó y se presentará a la Comisión de Arte y Cultura en septiembre u octubre para la aceptación del concepto y el enfoque.
Gastos totales informados hasta la fecha: $38,072.75
Presupuesto restante: $916,246.00
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
  Presentar los planes a la ciudad para obtener los permisos a mediados de agosto.
  Preparar los documentos de licitación y solicitar precios a los contratistas en septiembre/octubre
ADA Accessible Garden

## Slide 19
Trabajo completado desde la última reunión:
  Realización del programa de capacitación de seis semanas Orchard for All! Gleaners
  Recorrido por el área del proyecto para reclutar más propietarios de viviendas con árboles frutales
Gastos totales informados hasta la fecha: $ 67,051.87
Presupuesto restante: $1,101,161.76
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
  Organizar la graduación del programa de capacitación, presentar certificados de finalización y estipendios
  Crear informes anuales para fin de año
  Facturación bimestral
Orchard for ALL!

## Slide 20
  Trabajo completado desde la última reunión:
    Se contrataron 2 promotores de salud comunitaria para apoyar la Tarea 3: Programa de capacitación de capacitadores y la Tarea 4: Programa de dieta amigable con el clima
    Se distribuyeron 174 bolsas de productos VeggieRx
    Se llevaron a cabo 5 clases de HEAT
    Se finalizó el cronograma para la cohorte n.° 2 de capacitación de promotores de salud comunitaria
  Gastos totales informados hasta la fecha: $227,1901.88
  Presupuesto restante: $3,011,681.12
  Trabajo planificado en las próximas ~dos semanas:
    Organizar y redactar los entregables de preparación para la Tarea 4: Programa de dieta amigable con el clima
    Presentar el informe de fondos de apalancamiento y la factura 6
    Finalizar los informes resumidos anuales para la fecha límite del 31 de agosto
Veggie Rx

## Slide 21
Trabajo completado desde la última reunión:
  Se perfeccionó el proceso de presentación de facturas con el proveedor; se aprobaron las facturas de junio para el pago.
  Continuó la coordinación de la difusión y distribución de vales.
Gastos totales informados hasta la fecha: $361,544.30
Presupuesto restante: $637,434.91
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
  Continuación de la difusión coordinada
E-Bike Share

## Slide 22
Trabajo completado desde la última reunión:
  Continuación de la incorporación del director del programa Youth Fellows
  Comenzó a redactar módulos y otros materiales de capacitación para Youth Fellows
Gastos totales informados hasta la fecha: $92,735.62
Presupuesto restante: $2,473,297.11
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
  Continuar elaborando módulos y otros materiales de formación
Community Engagement Plan

## Slide 23
Trabajo completado desde la última reunión:
  CLT:
    El becario está en transición a un programa independiente; la ciudad está considerando solicitar un becario adicional
    Esperando el acuerdo de subvención de la UCSF antes de informar el tiempo aprovechado para el proyecto
  Kit de herramientas para ADU:
    La ciudad continúa revisando el conjunto de permisos del kit de herramientas para ADU
    Continuación de la difusión comunitaria, incluida la National Night Out
  Campaña Buy Local
    Se publicó la solicitud de propuestas/calificación para un consultor de eventos/marketing para la campaña Buy Local (fecha de cierre el 22 de agosto)
    Continuación del borrador del contrato con bluedot para apoyar la campaña Buy Local
Gastos totales informados hasta la fecha: $104,562.44
Presupuesto restante: $577,073.18
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
  RFP para la campaña Buy Local
Displacement Avoidance Plan
Notes: The levying of taxes for DRPBID is applicable to many parcels in the downtown area. The money goes to improving the Downtown area and is also the budget for Richmond Main Street Initiative.

## Slide 24
Trabajo completado desde la última reunión:
El capacitador solar de GRID se incorporó y aprendió el plan de estudios y los laboratorios de IBT200. Viajó a una oficina afiliada para realizar sesiones de formación de capacitadores y de observación de capacitadores.
  Reunión de coordinación entre GRID y el subdirector de E&T
  Presentación del CSC
Gastos totales informados hasta la fecha: $11,370.21
Presupuesto restante: $1,422,437.53
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
Workforce Development and Economic Opportunity Plan (WDEOP)

## Slide 25
Trabajo completado desde la última reunión:
  Revised Indicator Tracking & Evaluation Report
  Drafting 2 Case studies: Veggie Rx and Universal Design Garden
  Working on data inputs for CARB evaluation tools
Gastos totales informados hasta la fecha: $0
Presupuesto restante: $ 1,070,000
Trabajo planificado en las próximas dos semanas:
Compartir el plan de evaluación final
  Actualizar los estudios de caso
  Trabajar en las herramientas de CARB
Indicator Tracking Plan

## Slide 26
Informar sobre cualquier pregunta o comentario de la comunidad recibido, incluidas las respuestas.
Informe sobre comentarios y preguntas del público

## Slide 27
Revisar y hacer recomendaciones sobre los formularios de nominación recibidos por el Comité. La revisión se realizará cada dos meses.
Nominación de puesto comunitario​

## Slide 28
Grupo RichmondBUILD
Revisar y hacer recomendaciones sobre los formularios de nominación recibidos por el Comité. La revisión se realizará cada dos meses.

## Slide 29
Programa de becarios jóvenes
Introducción del Gerente de Becarios Juveniles y del Programa de Becarios Juveniles

## Slide 30
Proyecto de resumen anual para el consejo
Compartir el borrador de la presentación del Resumen Anual al Concejo Municipal de Richmond, incluida la revisión de las diapositivas de plantilla para que los Socios las completen.

## Slide 31
Resumen annual del SGC
Revisar y aprobar el Informe Anual al Consejo de Crecimiento Estratégico.

## Slide 32
Solicitudes de agenda para la próxima reunión​​

## Slide 33
Se anima a los miembros del CSC, miembros del público y otros socios u organizaciones a compartir información o anuncios relacionados con próximos eventos, proyectos o programas en el área del Proyecto.​​
Anuncios Generales

## Slide 34
Reunion Clausurada
¡Gracias!
Questions? Comments?
Please reach out at tcc@ci.richmond.ca.us